## TDSheet
Организация : |  | ООО "Тулжилхоз"
Адрес организации : |  | 300910, Тульская обл, Тула, пос.2-й Западный, Грибоедова, дом № 6, корпус а, офис 2
Отчет
об использовании денежных средств по МКД за услуги оказанные обслуживающей организацией
адрес: | Гагарина, 15 |  |  |  | период: | с 01 января 2015 по 31 декабря 2015
Общая площадь квартир, кв.м.: |  |  | 1145.4
Общая площадь нежилых помещений, кв.м.:
Начислено,руб. | 205694.91 |  | в т.ч. население | 203048,91
Оплачено,руб. |  | 186191,46 |  | 183923,46
Долг населения,руб. |  | 38430,37
1.Содержание общего имущества жилых домов (подвалов, чердаков, подъездов, крыш),
техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций жилых домов,
обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования: | [6 empty] | 105812.49
выполненные работы: | [6 empty] | 84627.48
Удаление с кровли наледи и сосулек,(февраль)
Устранение засора стояка канализации(3п/м),(кв.13,март)
Устранение засора стояка канализации(повторно)(3п/м),(кв.13,март)
Установка хомута на подводке к радиатору ц/о,(кв.13; 7апреля)
Смена сгона(1щт) на подводке к радиатору.Смена фитингов(3шт),(кв.13; 8апреля)
Перекрытие задвижек системы ц/о в связи с окончанием отопительного сезона,(28апреля)
Гидравлическое испытание системы ц/о,(8мая)
Восстановление освещения:смена провода(1п/м),ламп накаливания(4шт),(подвал;15мая)
Ремонт штукатурного слоя наружной стены(0,5м2),(llпод.;25мая)
Устранение засора стояка канализации(3п/м),(кв.8;15июня)
Ремонт чердачного люка:смена петель(2шт),брусков(2шт),(lпод.;19июня)
Изоляция трубопровода ц/о(20п/м),(чердак;26июня)
Смена участка канализационного стояка(1,5п/м),фасонины(6шт),(кв.1;5августа)
Остекление(0,1м2),(lllпод.3эт.;17августа)
Ремонт оконных створок с установкой шпингалета(1шт),оконной ручки(1шт),(llпод.1-2эт.;17августа)
Проверка технической возможности для установки общедомового электросчетчика,(техпод.;21августа)
Прочистка трубопровода канализации от дома до колодца(6п/м),(lllпод.;28августа)
Прочистка стояка канализации(6п/м),(кв.13;31августа)
Заготовка прокладок для шайб,(4сентября)
Ремонт цементной стяжки полов в тамбуре.Ремонт ступеней на 1таже.(l,llпод.1этаж;7сентября)
Ремонт металлического дверного полотна,(lпод.;11сентября)
Установка розетки для сварочного аппарата,(lпод.;11сентября)
Смена участка трубы канализационного стояка(4шт),фасонины(8шт),(техпод.;26сентября)
Смена участка трубы стояка х/в(26п/м),фитингов(6шт),(техпод.;26сентября)
Устранение засора труб выхода на колодец(4п/м),(подвал;28сентября)
Пуск отопления в доме,(11октября)
Устранение засора стояка канализации(3п/м),(25октября)
Устранение засора стояка канализации с выходом на колодец(5п/м),(4ноября)
Устранение засора стояка канализации(3п/м),(кв.13;8ноября)
Осмотр и прозвон эл.проводки в связи с перепадом напряжения,(кв.11;10ноября)
Сбивание наледи и сосулек,(17ноября)
Закрытие слуховых окон,(23ноября)
аварийное обслуживание | [6 empty] | 18108.44
услуги сторонних организаций | [6 empty] | 152.45
противопожарные и ремонтные работы систем вентиляции | [6 empty] | 2924.12
внутренние газопроводы
2. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых домов и придомовой
территории: | [6 empty] | 73229.47
уборка и благоустройство придомовой территории (летняя уборка) | [6 empty] | 24672.66
внешнее благоустройство
организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов,крупногабаритных отходов | [6 empty] | 47863.25
проведение дератизационных мероприятий в местах, относящихся к общедомовому имуществу | [6 empty] | 693.56
3. Техническое обслуживание, экспертное обследование и ремонт лифтов
4. Иные услуги: | [6 empty] | 12411.07
комиссия за прием и обработка платежей за ЖУ | [6 empty] | 1957.83
паспортная служба | [6 empty] | 617.14
услуги обслуживающей организации , в т.ч.оформление выписок из лицевых счетов, домовой
книги, копии лицевых счетов ,оформление справок о составе семьи и т.д. | [6 empty] | 9836.1
Налоги к уплате | [6 empty] | 5585.74
Всего расходов | [6 empty] | 197038.77
| Остаток средств по дому | [5 empty] | -66186.91