## TDSheet
Организация : |  | ООО "Тулжилхоз"
Адрес организации : |  | 300910, Тульская обл, Тула, пос.2-й Западный, Грибоедова, дом № 6, корпус а, офис 2
Отчет
об использовании денежных средств по МКД за услуги оказанные обслуживающей организацией
адрес: | Пушкина, 13 |  |  |  | период: | с 01 января 2015 по 31 декабря 2015
Общая площадь квартир, кв.м.: |  |  | 3940.4
Общая площадь нежилых помещений, кв.м.:
Начислено,руб. | 1051302.61 |  | в т.ч. население | 1044006,61
Оплачено,руб. |  | 997949,74 |  | 990653,74
Долг населения,руб. |  | 135310,49
1.Содержание общего имущества жилых домов (подвалов, чердаков, подъездов, крыш),
техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций жилых домов,
обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования: | [6 empty] | 401518.32
выполненные работы: | [6 empty] | 334492.41
Ремонт дверного полотна выхода на техэтаж(2шт),смена проушин для замка(4шт),(l,llпод.,январь)
Установка хомута на стояке г/в(1шт),(кв.17,январь)
Смена участка труб канализации(4п/м),фасонины(3шт),(кв.21,январь)
Смена участка труб г/в(3п/м),фитингов(7шт),(кв.54,январь)
Смена участка трубы г/в(врезки)(0,5м2),(кв.72,январь)
Устранение засора стояка канализации(3п/м),(кв.11,февраль)
Смена врезки г/в(0,5п/м),крана шар(1шт),(кв.72,февраль)
Смена участка труб стояка канализации(4п/м),ревизии(1шт),муфты(2шт),(кв.11,февраль)
Смена труб г/в(12п/м),чугун.вентил(4шт),крана шар(2шт),фитин(20шт),привар.резьб(4шт)(техпод-кв.3,37ф
Смена участка труб г/в(12п/м),вентиля(4шт),фитингов(24шт),(кв.37,38,февраль)
Демонтаж насоса х/в.Установка манометра на трубопров.г/в(2шт),(техпод.,февраль)
Демонтаж,прочистка и установка бойлера,(февраль)
Устранение засора стояка и разводки кан.труб(7п/м),(техпод.,февраль)
Смена участка труб г/в(3п/м),крана шаров(3шт),фитингов(13шт),(техпод.,13марта)
Смена участка стояка г/в(2п/м),фитингов(8шт),(техпод.,19марта)
Смена участка труб х/в(2п/м),приварка резьбы(1шт),(кв.42, 23марта)
Смена патрона(2шт),электроламп(7шт),(l,llпод.,25 марта)
Устранение обрыва провода(1п/м),(llпод.; 9апреля)
Крепление информационной таблички на бетонной панели,(фасад; 9апреля)
Остекление оконной створки(0,7 м2),(llпод.;13апреля)
Установка металлического поручня,(l под.1этаж;17апреля)
Окраска металлического поручня,(lпод.1этаж; 21 апреля)
Ремонт труб г/в со сменой муфт(2шт),(lпод.техпод.;21 апреля)
Перекрытие задвижек системы ц/о в связи с окончанием отопительного сезона,(28апреля)
Смена ламп накаливания(25шт),(l,llпод.,техпод.;6мая)
Ремонт штакетной изгороди(6п/м),(7мая)
Отключение насоса х/в,г/в в связи с отключением воды горводоканалом,(20мая)
Устранение засора стояка канализации(6п/м),(кв.64,68;20мая)
Устранение засора стояка канализации(5п/м),(кв.29,33;20мая)
Устранение засора стояка канализации(3п/м),(кв.72;20мая)
Осмотр техподполья и канализационных колодцев,(25мая)
Смена коренного вентиля на стояке г/в,(кв.53;25мая)
Ремонт отмостки в местах разрытия(1,8м2),(27мая)
Завоз песка в песочницу(0,434м3),(28мая)
Окраска отремонтированной штакетной изгороди с 2х сторон(6п/м),(1июня)
Смена задвижки ц/о(2шт),ремонт задвижек ц/о(2шт),(техпод.;2июня)
Заполнение системы ц/о для опрессовки.Смена шарового крана(1шт),(техпод.;3июня)
Покраска труб ц/о на элеваторном узле(6п/м),(3июня)
Гидравлическое испытание системы ц/о,(техпод.;4июня)
Замер давления г/в на вводе в дом,(lпод.техпод.;18июня)
Демонтаж,ревизия,ремонт циркулярного насоса,(техпод.;19июня)
Смена участка труб х/в(2п/м),фитингов(2шт),(кв.70;22июня)
Осмотр колодцев,(22июня)
Замер давления х/в на вводе в дом по обращению жителей,(техпод.;25июня)
Устранение засора стояка канализации(3п/м),(кв.29;8июля)
Покраска штакетной изгороди после ее ремонта(1п/м),(14июля)
Навешивание замков на выход на кровлю и техэтаж(2шт).Смена петель(4шт).(lпод.;22июля)
Демонтаж сломанного штакетника(6п/м),(27июля)
Демонтаж и ремонт насоса на х/в,(техпод.;27июля)
Демонтаж,прочистка и установка бойлера,(28июля)
Установка насоса на х/в после ремонта,(техпод.;30июля)
Устранение засора канализационного стояка(1п/м),(кв.52;11августа)
Отключение насосов на подачу х/в,(12августа)
Ревизия электропроводки до электросчетчика,(кв.52;17августа)
Включение подачи г/в на дом после технической остановки,(техпод.;18августа)
Проверка технической возможности для установки общедомового электросчетчика,(19августа)
Регулировка бойлера г/в,(техпод.;20августа)
Обнаружение причины пробоя электричества на кран в кухне,(кв.63;25августа)
Ремонт стояка г/а:смена труб(6п/м),фитингов(8шт),крана шар(1шт),(кв.17;27августа)
Отключение,включение насосов в связи с работой "Тулагорводоканал",(техпод.;28августа)
Восстановление освещения,(l,llпод.;31августа)
Масляная окраска входных металлических дверей,(l,llпод.;14сентября)
Смена ламп накаливания,(l,llпод.;14сентября)
Проверка наличия шайб на запорной арматуре ц/о,(элеваторные узлы;14сентября)
Восстановление освещения в техподполье,(16сентября)
Изготовление и установка металлических шайб на элеваторном узле,(17сентября)
Навешивание замков на двери выхода на крышу,(l,llпод.;29сентября)
Устранение засора стояка канализации(6п/м),(кв.49;4октября)
Пуск отопления в доме,(7-8 октября)
Устранение засора стояка канализации(3п/м),(кв.41;11октября)
Остекление оконных рам на л/кл(3,5м2),(lпод.;12октября)
Регулировка работы ц/о по стоякам,(кв.36,62;15октября)
Остекление оконных рам на л/кл(4,2м2),(l,llпод.22октября)
Ремонт откосов входной двери(0,5м2),(lпод.;29октября)
Замер давления х/в на вводе в дом в 8:00 и в 21:00.(техпод.;7ноября)
Смена автомата(1шт),провода(1п/м),(кв.52;10ноября)
Смена циркуляционного насоса после ремонта,(техпод.;13ноября)
Смена участка г/в(1п/м),шар крана(1шт),отвода(1шт).Приварка резьбы(1шт),фланцев(2шт),(техпод.;13нояб
Регулировка подачи г/в по стоякам;(18ноября)
Регулировка г/в по кв.22,(техпод.;21ноября)
Смена участка стояка г/в(4п/м),шар крана(2шт),фитингов(6шт).Приварка резьбы(2шт),(техпод.;23ноября)
Устранение засора стояка канализации(3п/м),(кв.15;26ноября)
Замер давления воды на вводе в дом,(техпод.;29ноября)
Замер давление воды на вводе в дом,(техпод.;30ноября)
Восстановление освещения левого крыла,(техпод.;3декабря)
Изготовление металлической двери с коробкой.Установка металлической двери.(техпод.;3декабря)
Смена ламп накаливания в подъездах(10шт),(l,llпод.;7декабря)
Ремонт циркуляционного насоса,(техпод.;8декабря)
Демонтаж бойлера,приготовление раствора,замачивание пластин,(техпод.;9декабря)
Устранение засора стояка канализации(3п/м),(техпод.;9декабря)
Прочистка бойлера,монтаж бойлера.Регулировка подачи г/в.(техпод.;11декабря)
Замер и изготовление металлической решетки,(lпод.выход на техэтаж;11декабря)
Устранение засора стояка канализации(3п/м),(кв.62;12декабря)
Окраска металлической двери и решетки,(lпод.;15декабря)
Установка металлической двери и решетки,(lпод.техэтаж;16декабря)
Устранение засора разводки канализационных труб(5п/м),(техпод.;19декабря)
Заделка отверстий в стене после установки решетки,(техэтаж;24декабря)
Заделка отверстий в стене после ремонта труб,(кв.33;25декабря)
аварийное обслуживание | [6 empty] | 59103.01
услуги сторонних организаций | [6 empty] | 3163.26
противопожарные и ремонтные работы систем вентиляции | [6 empty] | 4759.64
внутренние газопроводы
2. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых домов и придомовой
территории: | [6 empty] | 244304.02
уборка и благоустройство придомовой территории | [6 empty] | 82644.02
внешнее благоустройство
организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов,крупногабаритных отходов | [6 empty] | 159340.22
проведение дератизационных мероприятий в местах, относящихся к общедомовому имуществу | [6 empty] | 2319.78
3. Техническое обслуживание, экспертное обследование и ремонт лифтов | [6 empty] | 127756.79
4. Иные услуги: | [6 empty] | 56075.7
комиссия за прием и обработка платежей за ЖУ | [6 empty] | 6752.83
паспортная служба | [6 empty] | 1995.85
услуги обслуживающей организации , в т.ч.оформление выписок из лицевых счетов, домовой
книги, копии лицевых счетов ,оформление справок о составе семьи и т.д. | [6 empty] | 47327.02
Налоги к уплате | [6 empty] | 29938.49
Всего расходов | [6 empty] | 859593.32
| Остаток средств по дому | [5 empty] | -9759.01